## 수정내용
번호 | 구분 | 지적/요청 사항 | 반영 내용 | 반영 위치 | 상태 | 비고
1 | 제목/핵심 메시지 | 방법론 과장 표현과 '시공간 이질성' 표현이 실제 분석 범위보다 강함 | 국문/영문 제목과 핵심 메시지를 거리 기반 접근성, 시점 정합, 예측 구조 검증 중심으로 조정 | 표지, 초록, 결론 | 완료
2 | 초록/주요어 | 초록이 방법 나열 중심이고 AVM 실무 맥락이 약함 | 국문/영문 초록에 AVM 운용, 보수적 검증, 권역·연도별 비교 의미를 반영 | 국문초록, ABSTRACT, Keywords | 완료
3 | 선행연구 | XAI/SHAP 자체를 기여처럼 보이게 하는 비중이 큼 | XAI 설명 비중을 줄이고 부동산 가격 예측, AVM, 검증 설계 중심으로 보강 | 제2장 | 완료
4 | 연구목적/차별성 | 머신러닝·SHAP·좌표 기반 변수 자체가 차별성으로 읽힘 | 차별성을 시점 정합, 보수적 일반화 검증, 시장 국면별 예측 구조 비교로 재정의 | 제1장 | 완료
5 | 데이터 범위 | 표본 연결과 분석 범위 설명 보강 필요 | 391,826건 거래, 8,601개 단지, 426개 행정동 중 424개 행정동 포함 등 자료 범위를 명확화 | 제3장 | 완료
6 | 거리 변수 | 직선거리 사용 이유와 한계가 약함 | 서울 전역·다연도·다시설군 반복 산출 가능성을 이유로 제시하고 네트워크 거리 미사용 한계를 분리해 명시 | 제3장, 제5장 한계 | 완료
7 | 시점 정합 | 시설 스냅샷 적용 범위와 한계가 불명확함 | 연도별 시점 정합 적용 시설과 2026년 스냅샷 적용 시설을 구분하고 한계로 명시 | 제3장, 제5장 한계 | 완료
8 | 강남3구/비강남 | 비강남을 동질 시장처럼 읽을 위험 | 비강남 내부의 마용성·목동·여의도·노도강 등 이질성을 명시하고 비교 범위를 제한 | 제4장 권역별 분석, 제5장 | 완료
9 | 예측 성능 해석 | 무작위 분할 성능을 과도하게 일반화할 위험 | 무작위·시간순·단지 분할의 난이도 차이를 중심으로 성능 해석 범위를 제한 | 제4장 제2절 | 완료
10 | 소거분석 | 거리 기반 전환 효과를 순수 효과처럼 읽을 위험 | A/B/C 시나리오를 자료 구축 방식별 비교로 설명하고 인과·순수효과 식별이 아님을 명시 | 제4장 제3절 | 완료
11 | SHAP 해석 | SHAP 값을 인과효과처럼 오해할 가능성 | 예측 기여도, 상대적 중요도, 방향성으로 제한해 표현하고 정책효과 단정 문장을 정리 | 제4장 SHAP 분석, 결론 | 완료
12 | 모델 노후화 보조 검증 | 과거 모형을 미래 연도에 적용하는 안정성 점검 필요 | 2019, 2019-2020, 2019-2021 학습창 기반 미래연도 보조 검증을 추가하고 표 4-12로 반영 | 제4장 제6절, 결론 | 완료
13 | 표 번호/목차 | 표 3-2 및 보조 검증 표 추가에 따른 번호 갱신 필요 | 표 목차 18개, 그림 목차 13개 기준으로 번호와 본문 참조를 재정리 | 목차, 표 목차, 그림 목차 | 완료
14 | 그림/표 파일 | 그림 링크와 본문 번호 일치 검증 필요 | 그림 13개 PNG 링크와 표 18개 본문 참조를 점검 | 본문 전체 | 완료 | 파일 존재와 번호는 확인됨
15 | Word 조판 | 표·그림이 페이지 하단에 오고, 중간 본문을 당겨야 한다는 피드백 | 표·그림 하단 배치 자동 재조정은 표 분할 등 부작용이 발생하여 추가 조판을 중단. 전달본은 깨진 float 수정본이 아닌 원본 구조 복원본 기준으로 정리 | 최종인쇄본 DOCX 본문 표/그림 | 보류 | 자동 조판 시 표가 여러 페이지로 분할되어 원본 구조 유지
16 | 인준/도장 페이지 | 도장받을 페이지가 최종본에 포함되어야 함 | Word 화면에서 심사위원장·심사위원 성명 및 (인) 칸이 있는 인준 페이지를 확인 | 앞부분 인준 페이지 | 확인 | 별도 출력 필요
17 | 최종본 명칭 | 최종본인데 청구논문처럼 보이면 안 됨 | 제출/인준 문구와 최종학위논문 표현을 재확인 | 표지/제출지/인준지 | 확인
18 | 영문 초록 형식 | Abstract 표기와 저자/소속 형식 확인 필요 | ABSTRACT 대문자, Park, Hyun Keun 및 영문 소속 표기를 반영 | ABSTRACT | 완료

## 산출물
산출물 | 현재 상태 | 파일/위치 | 비고
도장받는 페이지 | 최종 DOCX 안에 인준 페이지 확인 | 03_석사학위논문_박현근_최종인쇄본.docx 3페이지 | 심사위원장·심사위원 (인) 칸 확인. 별도 PDF 추출은 Word 응답 지연으로 생략
수정내용 Excel | 전달본 정리 완료 | 02_심사위원피드백_수정내용_정리.xlsx | 이 파일
논문 최종 인쇄본 | 전달본 정리 완료 | 03_석사학위논문_박현근_최종인쇄본.docx | 표/그림 하단 자동 재조판은 보류. 깨진 float 실험본 제외, 원본 구조 복원본 전달
원격 저장소 | origin 확인, fetch dry-run 신규 수신 없음 | https://github.com/seokmogu/thesis-seoul-apt-xai.git | 로컬 미커밋/미추적 파일은 별도 정리 필요

## 제출전체크
구분 | 체크 항목 | 상태
인준 | 도장받는 인준 페이지가 최종 DOCX 앞부분에 있는가 | 확인
인준 | 위원 성명과 (인) 칸이 보이는가 | 확인
수정내용 | 심사위원 피드백별 반영 내역 Excel이 있는가 | 완료
최종본 | 파일명이 최종수정본으로 정리되어 있는가 | 완료
최종본 | 표/그림이 페이지 하단 배치 기준을 충족하는가 | 미완료
최종본 | 표/그림 사이 본문을 위로 당긴 조판이 완료되었는가 | 미완료
최종본 | 목차·표목차·그림목차가 최종 페이지와 일치하는가 | 재확인 필요
출력 | 최종 인쇄 전 Word 화면에서 전체 페이지 검토가 끝났는가 | 재확인 필요